УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Поломского сельского поселения

от 11.03.2022 № 9-П

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ Поломского сельского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Поломского сельского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности (далее – Порядок) распространяется на правоотношения, связанные с разработкой, утверждением, реализацией и оценкой эффективности муниципальных программ Поломского сельского поселения (далее - Программ).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- муниципальная программа Поломского сельского поселения - комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий на период три года и более, который:

обеспечивает эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического и социального развития Поломского сельского поселения, реализацию плана социально-экономического развития Поломского сельского поселения на период до 2025 года;

согласуется по задачам, ресурсам, срокам, которые корреспондируются с периодом бюджета Поломского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период;

утверждается администрацией Поломского сельского поселения;

реализуется администрацией Поломского сельского поселения и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации полностью или частично за счет средств бюджета Поломского сельского поселения по соответствующим целевым статьям расходов;

- муниципальный заказчик Программы - администрация Поломского сельского поселения;

- координатор Программы – администрация Поломского сельского поселения;

- руководитель Программы – глава администрации сельского поселения  или заместитель главы администрации Поломского сельского поселения;

- представителя заказчика (координатора) Программы,  назначаемый администрацией Поломского сельского поселения и который несет персональную ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

- разработчик Программы –  администрация Поломского сельского поселения либо юридическое лицо, уполномоченное представителем заказчика (координатором) для разработки проекта Программы;

- исполнитель Программы -  администрация Поломского сельского поселения либо юридическое лицо, несущее ответственность перед представителем заказчика (координатором) за своевременную и качественную реализацию всей Программы или отдельных ее мероприятий и обеспечивающее целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы;

- участник Программы -  территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, муниципальные учреждения, иные юридические лица, привлекаемые к реализации Программы;

- целевые показатели реализации Программы - качественно определенные и количественно измеряемые показатели Программы, характеризующие изменение ситуации и достижение заявленной цели в результате реализации Программы;

- показатели эффективности реализации Программы - показатели, отражающие влияние Программы на социально-экономическое развитие Поломского сельского поселения, соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией.

1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.4. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия и расходы других Программ Поломского сельского поселения.

1.5. В целях обеспечения участия Поломского сельского поселения в государственных программах, реализуемых за счет средств федерального бюджета в Кировской  области и государственных программах Кировской области, реализуемых за счет средств областного бюджета в Кировской области, могут разрабатываться аналогичные муниципальные программы.

1.6. К Программам относятся целевые программы со сроком реализации не менее трех лет. Конкретные сроки реализации Программ определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках Программы проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей, а также корреспондируются с периодом бюджета Поломского сельского поселения   на очередной финансовый год и на плановый период.

1.7. Программы могут содержать мероприятия, предусматривающие капитальные вложения, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР) и прочие расходы за счет бюджетных средств ( областного и районного бюджетов и бюджета Поломского сельского поселения), а также внебюджетных источников.

1.8. Работа с Программами включает следующие основные этапы:

- инициирование Программы;

- формирование Программы;

- рассмотрение и утверждение Программы;

- финансирование и управление Программой;

- контроль и оценку эффективности Программы;

- корректировка Программы.

2. Инициирование Программы

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программно-целевым методом на муниципальном уровне могут выступать органы местного самоуправления Ракаловского сельского поселения, юридические лица, действующие в соответствии с настоящим Порядком.

2.2. Отбор проблем для решения программно-целевым методом осуществляется по следующим критериям:

- значимость проблемы и ее соответствие приоритетам социально-экономического развития Поломского сельского поселения;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления Поломского сельского поселения согласно действующему законодательству;

- межотраслевой (межведомственный) характер проблем;

- необходимость консолидации средств для решения системных проблем социально-экономического развития Поломского сельского поселения;

- принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий, необходимых для решения проблем;

- долговременность (устойчивость) результатов реализации мероприятий.

2.3. Инициатор Программы, не являющийся органом местного самоуправления Поломского сельского поселения и предлагающий осуществить разработку Программы, направляет свои предложения в  администрацию Поломского сельского поселения.

2.4.  Администрации Поломского сельского поселения рассматривает  предложения о решении проблем программно-целевым методом (далее - Предложения) и готовит проект постановления администрации Поломского сельского поселения о разработке Программы.

2.5. Предложения должны содержать краткое описание проблемы и основных характеристик Программы, в том числе:

- содержание проблемы, причины ее возникновения и обоснование целесообразности ее решения программно-целевым методом;

- цель и задачи Программы, обоснование их соответствия стратегическим приоритетам социально-экономического развития Поломского сельского поселения;

- предложения о представителе заказчика (координаторе) Программы;

- ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

- предложения об объемах и источниках финансирования Программы в разрезе действующих и принимаемых обязательств;

- предварительную оценку ожидаемой эффективности Программы.

2.6. Администрация сельского поселения при необходимости и по согласованию с главой администрации муниципального района запрашивает заключения профильных отделов администрации муниципального района о целесообразности разработки Программы.

2.6. На основе заключений  глава администрации Поломского сельского поселения принимает постановление администрации Поломского сельского поселения о разработке Программы, в котором устанавливает сроки разработки Программы и предельные объемы финансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджета, а также внебюджетных источников финансирования, определяет представителя заказчика (координатора) в соответствии с его сферой деятельности и полномочиями.

3. Формирование Программы

3.1. Разработчиком проекта Программы выступает представитель заказчика (координатор).

3.2. Разработчик Программы разрабатывает проект Программы, согласовывает с исполнителями Программы сроки ее выполнения и предварительные объемы финансирования.

3.3. Программа содержит титульный лист с указанием полного наименования Программы, которое должно отражать ее суть и сроки реализации, а также паспорт Программы по форме согласно приложению     № 1 к настоящему Порядку, основное содержание и приложения.

3.4. Основное содержание Программы состоит из следующих глав:

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом;

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы;

III. Система программных мероприятий;

IV. Ресурсное обеспечение Программы;

V. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации;

VI. Оценка эффективности реализации Программы.

Программа также может содержать иные главы, дополнительные обоснования.

3.5. К содержанию глав Программы предъявляются следующие требования:

3.5.1. Первая глава должна содержать:

а) общую оценку ситуации на основе динамики основных показателей за период не менее трех лет;

б) подробный анализ причин возникновения проблемы;

в) связь необходимости решения проблемы с приоритетами социально-экономического развития Поломского сельского поселения;

г) обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

В случае если разрабатываемая Программа является продолжением действующей, первая глава может содержать раздел «Итоги реализации Программы», в котором должна быть информация об уровне и источниках финансирования Программы, уровне достижения запланированных Программой целевых показателей.

3.5.2. Вторая глава должна содержать развернутые формулировки цели и задач Программы.

Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции представителей заказчика (координатора) Программы);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

- измеряемость (возможность проверки достижения цели);

- привязка к временному графику.

Для достижения цели определяются необходимые задачи, целевые показатели, измеряемые количественно и качественно с учетом специфики Программы.

Определяются и обосновываются конкретные сроки реализации Программы, при необходимости сроки реализации разбиваются на этапы реализации Программы.

3.5.3. Третья глава должна содержать перечень программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленной цели, а также информацию о сроках и ожидаемых результатах их реализации.

В случае необходимости внесения изменений в действующие или принятия новых нормативных правовых актов администрации Поломского сельского поселения для выполнения программных мероприятий глава может содержать их перечень.

3.5.4. В четвертой главе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации мероприятий, с указанием сроков, объемов и источников финансирования, механизмов привлечения внебюджетных и бюджетных средств.

3.5.5. Пятая глава должна содержать механизм реализации Программы, который определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников Программы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В главе дается описание организации управления Программой и контроля за ее выполнением, включая схему взаимодействия муниципального заказчика Программы с представителем заказчика (координатором), исполнителями и участниками Программы, распределение полномочий и ответственности между ними.

3.5.6. Шестая глава должна содержать количественные и качественные целевые показатели и показатели эффективности реализаций Программы, общую оценку вклада Программы в социально-экономическое развитие Поломского сельского поселения. Целевые показатели и показатели эффективности реализации Программы приводятся по годам реализации и по Программе в целом.

3.5.7. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию Программы в целом.

4. Рассмотрение и утверждение Программы

4.1. Проект Программы и проект постановления администрации Поломского сельского поселения об утверждении Программы представляется до 01 сентября текущего финансового года.

4.2. Администрация сельского поселения не позднее чем за 10 дней до предоставления проекта постановления администрации Поломского сельского поселения об утверждении Программы  обеспечивает публичное обсуждение проекта постановления администрации  об утверждении Программы в форме открытого размещения проекта постановления администрации Поломского сельского поселения об утверждении Программы на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенному проекту. В аналогичной форме обеспечивается проведение общественного обсуждения проектов постановлений администрации Поломского сельского поселения о внесении изменений в Программу.

Обзор изменений в проект постановления администрации Поломского сельского поселения об утверждении Программы, подготовленных в соответствии с полученными в результате публичного обсуждения комментариями, предложениями, замечаниями, приводится в составе пояснительной записки к проекту постановления администрации Поломского сельского поселения об утверждении Программы.

4.3. Администрация сельского поселения запрашивает от управления финансов и отдела экономики  муниципального района  в течении 5 рабочих дней со дня передачи  проекта Программы заключение о его соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. на представленный проект Программы по вопросам:

соответствия цели и задач Программы стратегическим приоритетам социально-экономического развития Поломского сельского поселения;

соответствия мероприятий Программы заявленной цели и задачам;

обоснованности, комплексности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;

социально-экономической эффективности Программы в целом, ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее влияния на инновационное развитие Поломского сельского поселения;

соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Поломского сельского поселения.

4.4. С учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении, администрация Поломского сельского поселения  совместно с ее разработчиками проводит в течение 10 рабочих дней доработку проекта Программы.

4.5. Доработанный проект Программы повторно направляется в управление финансов муниципального района, которое в течение 10 рабочих дней со дня получения доработанного проекта Программы подготавливает и направляет разработчику  Программы заключения на доработанный проект Программы.

4.6. Программы утверждаются постановлением администрации Поломского сельского поселения.

4.9. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением о бюджете Поломского сельского поселения на очередной финансовый год и  плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета Поломского сельского поселения по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов.

4.10. Программы, предполагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Поломского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в Поломскую сельскую Думу.

5. Финансирование и управление Программой

5.1. Утвержденные Программы реализуются за счет средств, привлекаемых для выполнения этих Программ: внебюджетных источников, средств федерального, областного и районного  бюджетов и бюджета Поломского сельского поселения.

5.2. Управление финансированием и реализацией Программы осуществляется представителем заказчика (координатором), который:

а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет Поломского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

б) заключает контракты (договоры) с исполнителями Программы в установленном законодательством порядке в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;

в) обеспечивает привлечение внебюджетных средств для финансирования Программы;

г) осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Программы;

д) подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации Программы, а также отчет о результатах реализации Программы в случае завершения срока ее реализации;

е) подготавливает ежегодно проект постановления администрации Поломского сельского поселения о внесении изменений в Программу в части уточнения перечня программных мероприятий, затрат по программным мероприятиям и Программе в целом, значений целевых показателей и показателей социально-экономической эффективности, а также других изменений, необходимых для поддержания Программы в актуальном состоянии;

ж) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

з) несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию Программы, осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

и) организует размещение на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района информации о ходе и результатах реализации Программы;

л) обеспечивает привлечение средств из федерального или областного или районного бюджетов на софинансирование Программы по мероприятиям, предусмотренным соответствующей федеральной или областной долгосрочной целевой программой;

м) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Порядком, законодательством Российской Федерации, Кировской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Поломского сельского поселения.

6. Контроль и оценка

эффективности реализации Программы

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется представителем заказчика.

Руководитель Программы несет персональную ответственность за реализацию Программы, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы, обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы.

6.2. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, определенные в Программе исполнителями отдельных мероприятий, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

6.3. Мониторинг реализации Программы осуществляется представителем заказчика (координатором) ежеквартально, по результатам отчетного года и завершения реализации Программы.

6.4. Для проведения ежеквартального мониторинга  администрацией Поломского сельского поселения до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом готовится  отчет о ходе реализации Программы в разрезе мероприятий и источников финансирования по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин несвоевременного выполнения программных мероприятий, оценку достигнутых результатов реализации мероприятий Программы.

6.5. Для проведения ежегодного мониторинга  администрацией сельского поселения до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовится  годовой отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин

несвоевременного выполнения программных мероприятий, оценку достигнутых результатов, степени достижения цели и задач, показателей эффективности реализации Программы, расчеты, либо другие источники информации, необходимые для проверки значений целевых показателей, причины невыполнения по целевым показателям реализации Программы, не достигшим запланированного уровня, предложения о дальнейшем финансировании и достижении целевых показателей реализации Программы.

6.6. Администрация Поломского сельского поселения ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы, подготавливают заключение об оценке эффективности реализации Программы.

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых значений показателей направляется главе администрации сельского поселения в течение 30 рабочих дней со дня представления годового отчета.

6.6.1. Если Программа состоит из нескольких подпрограмм, оценка эффективности реализации проводится по каждой подпрограмме и Программе в целом.

6.7. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании годовых отчетов о реализации Программы, представляемых представителями заказчика (координаторами) Программы.

6.8. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

| № п/п | Формули- ровка критерия | Весовой коэффи- циент за 1 балл | Градации | Балльная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей реализации Программы | 0,8 | 1. Достижение значений показателей реализации Программы соответствует 100% и выше предусмотренных Программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;100% или ниже предусмотренных Программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | 2 Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - более 80%, но менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более и100% до 150% - для показателей, снижение которых свидетельствует об отрицательной динамике | 8 |
|  |  |  | 3. достижение значений целевых показателей реализации Программы: - от 50% до 80% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120% до 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует об отрицательной динамике | 5 |
|  |  |  | 4. Достижение целевых показателей реализации Программы: - менее 50% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует об отрицательной динамике | 0 |
| 2 | Освоение бюджетных средств | 0,2 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены более чем на 75%, но менее чем на 100% | 8 |
|  |  |  | 3. Средства освоены от 50 до 75% | 5 |
|  |  |  | 4 Средства освоены менее чем на 50% | 0 |

При реализации Программы, по которой финансовые затраты бюджета Поломского сельского поселения не предусмотрены, весовой коэффициент по первому критерию принимается равным единице.

6.9. Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности Программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации Программы, который оформляется заключением:

- если итоговая оценка составляет менее трех баллов - Программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет три балла и более, но менее шести баллов - эффективность реализации Программы низкая;

- если итоговая оценка составляет шесть баллов и более - Программа реализуется эффективно.

6.10. После окончания срока реализации  не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, составляется  итоговый отчет о ее реализации.

6.11. Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать:

-  данные о финансировании Программы;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы показателям, установленным при ее утверждении;

-  сведения о показателях эффективности реализации Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, не завершенных строительством;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку влияния фактических результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие Поломское сельское поселение.

7. Корректировка Программы

7.1. Основаниями для внесения предложений об изменении, приостановлении или досрочном прекращении Программы могут являться:

- досрочное выполнение Программы;

- снижение ожидаемых поступлений в бюджет сельского поселения;

- установление в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в Программу;

- возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации Программы.

7.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Поломского сельского поселения не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

7.3. По результатам ежегодно проводимой оценки эффективности реализации Программы Главой администрации Поломского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Решение оформляется постановлением администрации Поломского сельского поселения.

7.4. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном ее прекращении, а также необходимости внесения других изменений в Программу она подлежит уточнению.

8. Реестр Программ

8.1. В целях учета Программ администрация Поломского сельского поселения  формирует и ведет Реестр муниципальных программ (далее - Реестр Программ).

8.2. Реестр Программ - информационная база данных о муниципальных программах, утвержденных в установленном порядке.

8.3. Реестр Программ включает: наименование Программы, сроки реализации Программы, дату, номер и источник опубликования муниципального правового акта, утверждающего Программу, наименование, дату и номер правового акта, утверждающего государственную программу или государственную программу Кировской  области, по которой осуществляется софинансирование Программы, информацию о завершении реализации Программы.

8.4. Порядковый номер Программе присваивается по мере принятия Программы администрацией Поломского сельского поселения.

8.5. Реестр Программ размещается в сети Интернет на официальном сайте Белохолуницкого муниципального района.

_______________________

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Поломского

сельского поселения, их формирования,

реализации и оценки эффективности

Паспорт

муниципальной программы

Поломского сельского поселения

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер муниципального правового акта о разработке муниципальной программы |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |
| Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной программы |  |
| Ф.И.О., должность руководителя муниципальной программы |  |
| Разработчик муниципальной программы |  |
| Исполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель и задачи муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы муниципальной программы |  |
| Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Поломского

сельского поселения, их формирования,

реализации и оценки эффективности

Анализ

целевых показателей реализации муниципальной

программы Поломского сельского поселения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Плановое значение в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |